## Павлодар на каз.яз
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 1 жартыжылдықта "Павлодарские тепловые сети" ЖШС жылу энергиясын беру және бөлу қызметі бойынша | [12 empty] | 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 193
табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын (жоба) орындау жөніндегі ақпарат | [12 empty] | бұйрығымен бекітілген
(жылы), (субъект атауы), (қызмет түрі) | [12 empty] | Нысан
р/с | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайдалар мен шығындар туралы есеп** | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат (мың теңге) |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат*** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштерден ауытқу себептерінің түсіндірмесі
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шара атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі |  | Жоспар | Факт | ауытқу | ауытқудың себептері | өз қаражаттары |  | Қарыз қаражаттары | Бюджеттік қаражаттар | өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | ысыраптарды төмендету, %, бектілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | авариялық жағдайды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша
|  |  |  | жоспар | факт | [6 empty] | Амортизация | Пайда
|  | 3 | 4 |  |  | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспар | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Жылу энергиясын беру және бөлу | Павлодар қ-сы | [5 empty] | 277649 | 52372 | -225277 |  | 277649
|  | ТК-15-тен ТК-18-ге дейінгі ТМ-6 жылу магистралі | м | 270 |  | 2015 г. |  | 99204 | 52372 | -46832 |  | 99204
|  | Көп қабатты тұрғын үйлерге есепке алу аспаптарын орнату | м | 100 |  | 2015 г. |  | 34624 |  | -34624 |  | 34624
|  | Тұтынушылардың есептеу аспаптарынан деректер жинау және деректер жіберу құрылғылары | м | 200 |  | 2015 г. |  | 25838 |  | -25838 |  | 25838
|  | Толстой кошесі бойынша ТК-336/4-тен ТК-336/16 дейін Ø 219мм-ді Ø 325мм L=328,5м-ге және ТК-336/16-дан "Трактор" стадионының шығыс жағындағы трибунасына дейін Ø 219мм-ден Ø 273-мм-ге L=375,7м дейін оқшауланған ППУ құбырларын пайдаланып жылу жуйесін реконструкциялау | м | 328.5 |  | 2015 г. |  | 117983 |  | -117983 |  | 117983
375.7

## Павлодар на русс.яз
Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) | [10 empty] | Республики Казахстан
_ТОО "Павлодарские тепловые сети"_ _передача и распределение тепловой энергии_ за _1-ое полугодие 2015_ года | [10 empty] | от 30 декабря 2014 года № 193
(наименование субъекта) (вид деятельности) (год) | [10 empty] | Форма
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Передача и распределение тепловой энергии | г.Павлодар | [5 empty] | 277649 | 52372 | -225277 |  | 277649
1.1 |  | Реконструкция ТМ-6 от ТК-15 до ТК-18 | м | 270 |  | 2015 г. |  | 99204 | 52372 | -46832 |  | 99204
1.2 |  | Установка приборов и учета в многоэтажных жилых домах | шт | 100 |  | 2015 г. |  | 34624 |  | -34624 |  | 34624
1.3 |  | Устройство сбора и передачи данных от приборов учета потребителей (УСПД) | шт | 200 |  | 2015 г. |  | 25838 |  | -25838 |  | 25838
1.4 |  | Реконструкция тепловой сети по ул.Толстого с применением трубопроводов в ППУ-изоляции с увеличением диаметров от ТК 336/4 до ТК 336/16 с Ø 219мм на Ø 325мм L=328,5м и от ТК 336/16 до восточной трибуны стадиона "Трактор" с Ø 219мм на Ø 273мм L=375,7м | м | 328.5 |  | 2015 г. |  | 117983 |  | -117983 |  | 117983
375.7