## Экибастуз на каз.яз
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрінің
2015 жылға 1 жартыжылдықта "Павлодарские тепловые сети" ЖШС жылу энергиясын беру және бөлу қызметі бойынша | [10 empty] | 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 193
табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламасын (жоба) орындау жөніндегі ақпарат | [10 empty] | бұйрығымен бекітілген
(жылы), (субъект атауы), (қызмет түрі) | [10 empty] | Нысан
р/с | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат | [5 empty] | Пайдалар мен шығындар туралы есеп** | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшерлері туралы ақпарат (мың теңге) |  |  |  | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат*** | [7 empty] | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштерден ауытқу себептерінің түсіндірмесі
| Реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шара атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштегі саны |  | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі |  | Жоспар | Факт | ауытқу | ауытқудың себептері | өз қаражаттары |  | Қарыз қаражаттары | Бюджеттік қаражаттар | өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | негізгі қорлардың (активтердің) тозуын төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | ысыраптарды төмендету, %, бектілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша |  | авариялық жағдайды төмендету, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша
|  |  |  | жоспар | факт | [6 empty] | Амортизация | Пайда
|  | 3 | 4 |  |  | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |  |  | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі | жоспар | факт | өткен жылдың фактісі | ағымдағы жылдың фактісі
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Жылу энергиясын беру және бөлу | Екібастұз қ-сы | [5 empty] | 41912 | 0 | -41912 |  | 41912
|  | 11 Бағыттық жол бойынша ЖТ1/ЖК 6П-дан 14-8, 11-7 тұрғын үйлерге қарай жылу желілірінінің құрылысы | м | 804 |  | 2015 г. |  | 9855 |  | -9855 |  | 9855
|  | ЖК 15Л-дан М,Жүсіп көшесі 101, Торайгыров көшесі, 25а, 31а объектілеріне деін жылу желілерінің реконструкциясы | м | 601 |  | 2015 г. |  | 9218 |  | -9218 |  | 9218
|  | ЖТ5/ОЖП 302-ден ОЖП 301-ге дейін жылу желілерінің құрылысы | шт | 336 |  | 2015 г. |  | 8937 |  | -8937 |  | 8937
|  | ЖТ1/ЖК 17 Л-дан Торайғыров көшесі, 14а объектісіне деін жылу желілерінің құрылысы |  | 136 |  | 2015 г. |  | 2665 |  | -2665 |  | 2665
|  | М.Жүсіп көшесі, 82-84 бойынша жылу желілерінің реконструкциясы |  | 340 |  | 2015 г. |  | 6762 |  | -6762 |  | 6762
|  | Абай көшесі бойынша АСС-2 жабынын реконструкциялау |  | 310 |  | 2015 г. |  | 4475 |  | -4475 |  | 4475

## Экибастуз на русс.яз
Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) | [10 empty] | Республики Казахстан
_ТОО "Павлодарские тепловые сети"_ _передача и распределение тепловой энергии_ за _1-ое полугодие 2015_ года | [10 empty] | от 30 декабря 2014 года № 193
(наименование субъекта) (вид деятельности) (год) | [10 empty] | Форма
№ п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | [5 empty] | Отчет о прибылях и убытках** | Сумма инвестиционной программы (проекта) |  |  |  | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*** | [7 empty] | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)
| Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях |  | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)
[12 empty] | Амортизация | Прибыль
|  |  |  | план | факт | [10 empty] | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | Передача и распределение тепловой энергии | г.Экибастуз | [5 empty] | 41912 | 0 | -41912 |  | 41912
1.1 |  | Строительство теплосети от Н1/ТК 6П к жилым домам по 11 Линейному проезду 14-8,11-7 | м | 804 |  | 2015 г. |  | 9855 |  | -9855 |  | 9855
1.2 |  | Реконструкция теплосети от ТК 15Л до объектов по ул. М.Жусупа 101, ул. Торайгырова 25а,31а | м | 601 |  | 2015 г. |  | 9218 |  | -9218 |  | 9218
1.3 |  | Строительство теплосети от Н5/ЦТП 302 до ЦТП 301 | м | 336 |  | 2015 г. |  | 8937 |  | -8937 |  | 8937
1.4 |  | Строительство теплосети от Н1/ТК17Л до объекта по ул. Торайгырова 14а | м | 136 |  | 2015 г. |  | 2665 |  | -2665 |  | 2665
1.5 |  | Реконструкция теплосети по ул. М.Жусупа 82-84 | м | 340 |  | 2015 г. |  | 6762 |  | -6762 |  | 6762
1.6 |  | Реконструкция кровли на ОНС-2 по ул. Абая | м2 | 310 |  | 2015 г. |  | 4475 |  | -4475 |  | 4475